## Sheet1
Bước | Mô tả | KPI | Công cụ | BM | Trạng thái PYC | Tổng thời gian
Dự thảo yêu cầu | - ĐVYC chủ trì thống nhất với các đơn vị liên quan: IT, ngành dọc để đưa ra các nội dung theo mẫu PYC qua họp hoặc email hoặc trao đổi trực tiếp. - IT cử nhân sự tham gia khảo sát làm rõ yêu cầu bài toán để thống nhất được nội dung đưa vào PYC. | Không | IBM | F01 | Draft
Lập PYC | - ĐVYC lập PYC theo biểu mẫu, ký xác nhận của TP Process, TP của ĐVYC. - Các yêu cầu ảnh hưởng nghiệp ngành dọc thì cần thêm xác nhận của TP ngành dọc qua email hoặc ký vào PYC (Tài sản, tài chính, đầu tư…). Các yêu cầu thay đổi giao diện đối với các hệ thống quan trọng tương tác trực tiếp người dùng ĐVYC cần xác nhận thêm với P.Marketing. - Mỗi PYC chỉ yêu cầu cho 01 phần mềm. Ngoại trừ các yêu cầu liên quan đến luồng nghiệp vụ bắt buộc phải giao tiếp giữa nhiều hệ thống. - ĐVYC nhập PYC đã ký duyệt các thành phần lên IBM. PYC phải mô tả cụ thể: - Chức năng nào sẽ thay đổi, thông tin thay đổi, quy trình – quy định kèm theo, nếu có xây dựng báo cáo cần cung cấp biểu mẫu kèm theo. - Nếu có tương tác với các hệ thống khác, cần chỉ rõ liên kết thế nào (cung cấp mô hình nếu có)? Các thông tin liên kết là gì? - Mô tả các chỉ số chất lượng để đánh giá phần mềm sau khi xây dựng xong. - Ước lượng quy mô người dùng, số lượng người dùng đồng thời phục vụ định cỡ tài nguyên. - IT tiếp nhận đánh giá PYC hợp lệ hay không trong 1 ngày làm việc | 1 ngày | IBM | F01 | New | 1 ngày từ Draft -> New
Chốt Prototype và kế hoạch thực hiện | Sau khi nhận được PYC, IT sẽ phản hồi kế hoạch thực hiện và Prototype trong vòng: - PYC nóng gấp: 3 ngày làm việc IT phản hồi: Plan(ngày bắt đầu thực hiện, ngày hoàn thành nghiệm thu, ngày hoàn thành bàn giao code để VTNet upcode theo quy trình, ngày dự kiến upcode nếu IT tự vận hành) và Prototype. - PYC thường: 5 ngày làm việc IT phản hồi: Plan (ngày bắt đầu thực hiện, ngày hoàn thành nghiệm thu, ngày hoàn thành bàn giao code để VTNet upcode theo quy trình, ngày dự kiến upcode nếu IT tự vận hành. Ngày bắt đầu thực hiện theo quy tắc: Yêu cầu đến trước 20 tháng n thì thực hiện từ mùng 1 tháng n+1. Yêu cầu đến sau 20 tháng n thực hiện từ mùng 1 tháng n+2) và Prototype. Thời gian hoàn thành nghiệm thu theo ước lượng nỗ lực của PYC, chi tiết bảng KPI theo PL01. (Để ước lượng nỗ lực IT cần phải làm Protoype và luồng nghiệp vụ cơ bản) - ĐVYC phải chốt kế hoạch cho IT trong vòng 1 ngày làm việc | PL01 | email/IBM |  | Inprogress | - YC nóng gấp: 5 ngày làm việc để chuyển từ New sang Inprogress - YC thường: 7 ngày làm việc để chuyển từ New sang Inprogress
Chốt PTYC, MTYC thay đổi | Trong vòng 2 ngày làm việc ĐVYC phải chốt PTYC/ MTYC thay đổi cho IT. Nếu thay đổi nghiệp vụ trên 10% so với Ước lượng ban đầu thì ĐVYC phải làm lại PYC mới. Nếu thay đổi dưới 10% không cần làm lại PYC mới tuy nhiên IT được công thêm nỗ lực và tính lại ngày hoàn thành nếu vượt quá mốc KPI Theo PL01. | 2 ngày | email/ký/họp | PTYC/ MTYCTĐ, Prototype | Inprogress
Nghiệm thu khách hàng | - ĐVYC phải xây dựng test case để nghiệm thu (IT gửi test case để tham khảo) - Phải hoàn thành nghiệm thu trong vòng 3 ngày làm việc. Và ký vào BB nghiệm thu khách hàng. - Nếu muốn thay đổi ngày upcode thì gửi cho IT sau tối đa 1 ngày làm việc khi nghiệm thu xong | 3 ngày | Ký trên BB | F02 | Acceptance | Từ Inprogress + PL01
Thông báo đưa vào sử dụng | - Sau 5 ngày làm việc khi triển khai thành công, ĐVYC phải làm thông báo formal đến người dùng theo biểu mẫu thông báo | 5 ngày | VO/ Email | F03 | Close